ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ

КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Курская городская организация

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| «1» декабря 2023 г. | г. Курск | № 37-7 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке VIII отчётно-выборной конференции Курской городской организации Общероссийского Профсоюза образования

Президиум горкома Профсоюза

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению отчетов и выборов в Курской городской организации Общероссийского Профсоюза образования в 2024 году.

2. Главному специалисту горкома Профсоюза Король В.М. обеспечить общую координацию и информационное сопровождение проведения отчетно – выборной кампании в профсоюзных организациях.

3. Комитету, президиуму Курской городской организации Профсоюза, председателям ППО обеспечить реализацию мероприятий Плана.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя горкома профсоюза Боеву М.В.

Председатель Курской городской

организации Общероссийского Профсоюза	М.В. Боева

Приложение № 1

ПЛАН

мероприятий по подготовке VIII отчётно-выборной конференции Курской городской организации Общероссийского Профсоюза образования

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Изучить документальные основания отчетно-выборной кампании: постановления, методические рекомендации по отчетам и выборам обкома Профсоюза. | 10.2023 г. – 01.2024 г. | Члены Президиума, председатели ППО |
| 22. | Проанализировать структуру Курской городской организации Профсоюза, сроки полномочий всех выборных органов и подготовить постановление | 10.2023 г. -12.2024 г. | Боева М.В., члены Президиума |
| 33. | Составить график проведения профсоюзных отчетно-выборных собраний ППО, определить дату, место и время проведения конференции. Сообщить данную информацию в обком Профсоюза. Проанализировать кандидатуры для избрания на должность председателей ППО. | 10.2023 г. – 12.2023 г. | Президиум Курской городской организации Профсоюза |
| 44. | Подготовить и сформулировать вопросы повестки дня конференции. Определиться с нормой представительства, порядком и сроками выдвижения делегатов | 12.2023 г. заседание Президиума | Боева М.В., члены Президиума |
| 55. | Согласовать вопрос об участии в работе отчетных собраний ППО и конференции социальных партнеров, официальных лиц руководителей, выступающих. Оформить и вручить приглашения гостям конференции | с 12.01.24 г. по 26.04.24 г. | Боева М.В., члены Президиума |
| 66. | Провести обучение профсоюзного актива по вопросам отчетов и выборов: | 10.2023 г., 12. 2023 г. – Семинары председ. ППО | Боева М.В., члены Президиума |
|  | 1) Видеоконференция обкома Профсоюза «Организация отчетно-выборной кампании в Профсоюзе» | 01.2024 г. | Боева М.В., члены Президиума, председатели ППО |
|  | 2) Участие председателей ППО, членов президиума горкома профсоюза в Профсоюзном диктанте «К отчетам и выборам готов!», проводимом Общероссийским Профсоюзом образования | 01.2024 г. |  |
|  | 3) Участие председателей ППО, членов президиума горкома профсоюза в Профсоюзном компасе, посвященном Году организационно – кадрового единства в Общероссийском Профсоюзе образования | 02.2024 г. |  |
|  | 4) О ходе отчетно-выборной кампании в ППО | 14.02.2024 г. |  |
|  | 5) Об отчетно-выборной кампании в Курской городской организации Общероссийского Профсоюза образования и проведении VIII Курской городской Отчетно-выборной профсоюзной конференции | 22.03.2024 г. –IХ Пленум горкома Профсоюза | Боева М.В., члены горкома Профсоюза |
|  | 6) 9 Пленум горкома Профсоюза: - Итоги отчетно-выборных собраний в ППО с января по апрель 2024 г.; - Утверждение Доклада председателя Курской городской организации Профсоюза на VIII Отчетно-выборной конференции. | 16.04.2024 г. | Боева М.В., члены Президиума |
|  | 6) I Пленум горкома Профсоюза: - цели и задачи Курской городской ор-ганизации с 15 мая 2024 г. по май 2029 г.; - выборы заместителя председателя. - избрание и утверждение состава Президиума и Молодежного Совета на 2024-2029 гг. - формирование комиссий горкома Профсоюза | 23.05.2024 г. | председатель горкома, члены горкома профсоюза, избранные на VIII Отчетно-выборной конференции |
| 77. | Проанализировать итоги отчетно-выборной кампании 2019 г. и результаты выполнения критических замечаний и предложений, высказанных в ходе отчетно-выборных собраний и конференции. | до 12.04.24 г. | Боева М.В., члены Президиума |
| 88. | Создать рабочую группу по подготовке и проведению конференции | до 14.02.24 г. | Боева М.В., Кобцева О.В. |
| 99. | Рабочая группа: 1) Организует оповещение об отчетно-выборной конференции; | 14.02.24 г. -12.04.24 г. | Боева М.В., члены Президиума |
|  | 2) Анализирует результаты выполнения решений собраний ППО, постановлений Президиума, горкома за отчетный период; |  | Боева М.В., Бобнева О.А. |
|  | 3) Изучает, собирает, готовит материалы для конференции; |  | Боева М.В. Кобцева О.В. |
|  | 4) Обобщает предложения профактива по проведению конференции; |  | Боева М.В., Татаренкова Т.М. |
|  | 5) Готовит материалы для проекта доклада и решения; |  | Боева М.В., Кобцева О.В. |
|  | 6) Определяет темы для выступлений и ведет подготовку выступающих; |  | Кобцева О.В. |
|  | 7) готовит наглядные материалы. |  | Черникова В.М. |
| 110. | 1) Подготовить и утвердить план мероприятий по проведению отчетно-выборной конференции: - составить и утвердить смету расходов; - продумать оформление фойе, зала, материально-техническое обеспечение, подбор необходимых технических средств (микрофоны, свет, аудиовизуальная техника, видеоматериалы), установка и проверка их работы; наличие печатающих и множительных устройств; - порядок ведения конференции; - подготовить бланки мандатов (удостоверений) делегатов конференции; - изготовить раздаточный материал с символикой Профсоюза; - приобрести канцтовары: блокноты, ручки, файлы для каждого делегата, бумагу на столы рабочих органов; - подготовить пакеты раздаточного материала для каждого делегата и гостя конференции; - подготовить таблички на столы рабочих органов конференции; - подготовить проекты докладов и регламента, повестки дня. | 02.2024 г. – 04.2024 г. | Боева М.В., Ковынева М.С. Король В.М. члены Президиума |
|  | 2) Подготовить: - бланки протоколов; - списки для регистрации делегатов и гостей конференции; предложения по формированию рабочих органов конференции; - предложения по формированию выборных профсоюзных органов (комитета, президиума, КРК); | 02.2024 г. – 04.2024 г. | Боева М.В., Ковынева М.С. Король В.М. члены Президиума члены организационно-массовой комиссии |
|  | 3) Подготовить документацию для ведения конференции: - протоколы заседания мандатной комиссии, редакционной комиссии, списки с предложениями кандидатов в рабочие органы конференции, проект постановления, протокол конференции. | 02.2024 г. – 04.2024 г. | Боева М.В., Ковынева М.С. Король В.М. члены Президиума члены организационно-массовой комиссии |
| 111. | Подготовить и направить в обком Профсоюза документы об итогах отчетов в соответствии с утвержденными формами (3-ОВ; 4-ОВ, постановления об избрании председателя организации, делегатов на областную конференцию и представителей в состав обкома профсоюза) | до 20.05.24 г. | председатель горкома Профсоюза |
| 112. | Разработать План мероприятий по реализации предложений и критических замечаний, высказанных участниками отчетных собраний и конференции. | до 01.09.24 г. | председатель горкома Профсоюза члены Президиума |
| 113. | Организовать контроль за выполнением принятых решений: - обобщение критических замечаний и предложений; - разработка и утверждение на заседании Президиума Курской городской организации Профсоюза плана реализации замечаний и предложений; - системы и способов контроля (формы, периодичность); - сроки исполнения решений и ответственные. | в течение учебного года | председатель горкома Профсоюза члены Президиума |
| 114. | В случае изменившихся данных подготовить документы в Курское отделение Министерства юстиции и подать их в трехдневный срок | до 17.05.24 г. | председатель Курской городской организации общероссийского Профсоюза образования |